## Sheet1
[5 empty] | After Lit Review | Christmas/New Year | End of Project
Task | Days to Complete | Start Date | Target Completion Date | Actual Completion Date | Days Late | Days Late | Days Late | Minimum date bound
Research | 62 | 2017-09-04 | 2017-11-05 | 2017-12-12 | 37 | 37 | 37 | 42982
Game Foundation | 91 | 2017-09-04 | 2017-12-04 | 2017-12-04 | 0 | 0 | 0
AI Implementation | 28 | 2017-12-04 | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 0 | 0 | 0
Experiments & Tests | 56 | 2018-01-01 | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 0 | 0 | 0
Evaluation | 28 | 2018-02-26 | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 0 | 0 | 0
Gantt1 |  | Initial Project Timeline
Gantt2 |  | After Lit Review
Gantt3 |  | Christmas/New Year
Gantt4 |  | End of Project
Formulas:
Start Date = [Target Completion Date, row above]