## Sheet1
[5 empty] | After Lit Review | Christmas/New Year | End of Project
Task | Days to Complete | Start Date | Target Completion Date | Actual Completion Date | Days Late | Days Late | Days Late | Minimum date bound
Research | 62 | 2017-09-04 | 2017-11-05 | 2017-11-13 | 8 | 8 | 8 | 42982
Game Foundation | 112 | 2017-09-04 | 2017-12-25 | 2017-12-25 | 0 | 0 | 0
AI Implementation | 37 | 2017-12-26 | 2018-02-01 | 2018-03-24 | 0 | 51 | 51
Experiments & Tests | 7 | 2018-03-25 | 2018-04-01 | 2018-04-01 | 0 | 0 | 0
Evaluation | 10 | 2018-03-28 | 2018-04-07 | 2018-04-07 | 0 | 0 | 0
Gantt1 |  | Initial Project Timeline
Add a target start date vs actual start date thing
Game Foundation I targeted Christmas and got it
And finished it on christmas day / small hours of boxing day
Properly consider deadlines though
Gantt2 |  | After Lit Review
Gantt3 |  | Christmas/New Year
Gantt4 |  | End of Project
Formulas:
Start Date = [Target Completion Date, row above]+1
Start Date = [Actual Completion Date, row above]+1